## Общо
ОБЩИНА | Земен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6402 | план/отчет за периода: 2022 Декември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 9092293 | 1475443 | 3910462 | 2437071 |  | 3291888 | 423400 | 1824681 | 227685 |  | 249246 | 249245 | 28546 | 22363 |  | 0 | 0 |  | 340782 | 340782
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 8248519 | 1150902 | 3411953 | 1959847 |  | 3205001 | 336513 | 1752974 | 155978 |  | 187906 | 187905 | 19046 | 18968 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 27600 | 0 | 27600 | 13787 |  | 27600 | 27600 | 13787 | 13787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 27600 | 0 | 27600 | 13787 |  | 27600 | 27600 | 13787 | 13787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОСНОВЕН РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ГРАД ЗЕМЕН -2 -РИ ЕТАП, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 27600 | 0 | 27600 | 13787 | 3113 (план:27600 лв., усвоено:13787 лв.); | 27600 | 27600 | 13787 | 13787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 477814 | 465932 | 7950 | 7950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7950 | 7950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 477814 | 465932 | 7950 | 7950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7950 | 7950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНО-МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА ТРЕКЛЯНСКА, СЕЛО ВРАНЯ СТЕНА | 2019-2022 | 477814 | 465932 | 7950 | 7950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:7950 лв., усвоено:7950 лв.); | 7950 | 7950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 428587 | 0 | 403064 | 397028 |  | 383064 | 24600 | 377106 | 24595 |  | 15000 | 15000 | 5000 | 4922 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 428587 | 0 | 403064 | 397028 |  | 383064 | 24600 | 377106 | 24595 |  | 15000 | 15000 | 5000 | 4922 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГРАД ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 428587 | 0 | 403064 | 397028 | 3113 (план:24600 лв., усвоено:24595 лв.); 6100 (план:358464 лв., усвоено:352511 лв.); | 383064 | 24600 | 377106 | 24595 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:15000 лв.); | 15000 | 15000 | 5000 | 4922 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 7245305 | 684970 | 2904126 | 1530782 |  | 2725124 | 215100 | 1351781 | 107296 |  | 164956 | 164955 | 14046 | 14046 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 7245305 | 684970 | 2904126 | 1530782 |  | 2725124 | 215100 | 1351781 | 107296 |  | 164956 | 164955 | 14046 | 14046 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, ГРАД ЗЕМЕН | 2020-2023 | 7016159 | 684970 | 2674980 | 1409440 | 6100 (план:2510024 лв., усвоено:1244485 лв.); | 2510024 | 0 | 1244485 | 0 | 3118 (план:164956 лв., усвоено:164955 лв.); | 164956 | 164955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА ."ХАДЖИ ДИМИТЪР", ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ТРОТОАР НА УЛ."АЛБЕНА", ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 3113 (план:16000 лв., усвоено:0 лв.); | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ЧАСТ ОТ СГРАДА НА СТАРО УЧИЛИЩЕ ГРАД ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 72200 | 0 | 72200 | 72196 | 3113 (план:72200 лв., усвоено:72196 лв.); | 72200 | 72200 | 72196 | 72196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "Г.М.ДИМИТРОВ" от ОК 294 през ОК 349 до ОК 231 ГРАД ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 3113 (план:29500 лв., усвоено:0 лв.); | 29500 | 29500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "РАЙНА КНЯГИНА" ОТ ОК 81 ПРЕЗ ОК 82,83 ДО ОК 108, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 18000 | 0 | 18000 | 5400 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:5400 лв.); | 18000 | 18000 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ГРАД ЗЕМЕН И СЕЛАТА | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА "ЗЕМЕНСКО КАЛЕ" от ОК 298 до ок 369, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 32100 | 0 | 32100 | 0 | 3113 (план:32100 лв., усвоено:0 лв.); | 32100 | 32100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЕЛОВ ДОЛ,ЗА МАХ."КЛИСУРА", МАХ."РАНИНЦИ" И МАХ."БАРИНЦИ", ЕЛОВ ДОЛ | 2022-2022 | 28346 | 0 | 28346 | 28346 | 3113 (план:24300 лв., усвоено:24300 лв.); | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 |  | 0 | 0 | 4046 | 4046 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "БЕЛОВО" ОТ ОК 356 ДО ОК 360, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 18000 | 0 | 18000 | 5400 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:5400 лв.); | 18000 | 18000 | 5400 | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 10300 | 0 | 10300 | 10300 |  | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 10300 | 0 | 10300 | 10300 |  | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА БАЗА И ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН СЕЛО ЕЛОВ ДОЛ, СЕЛО ЕЛОВ ДОЛ | 2022-2022 | 10300 | 0 | 10300 | 10300 | 3113 (план:10300 лв., усвоено:10300 лв.); | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 58913 | 0 | 58913 | 0 |  | 58913 | 58913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 58913 | 0 | 58913 | 0 |  | 58913 | 58913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ПЕР- IV-60524 -1.6км. РАЗКЛОН ПАДИНЕ, СЕЛО ПАДИНЕ, СЕЛО ПАДИНЕ | 2022-2022 | 17413 | 0 | 17413 | 0 | 3113 (план:17413 лв., усвоено:0 лв.); | 17413 | 17413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ /IV класен път/ ДИВЛЯ -ОДРАНИЦА /ПЕР 2040/ III-6054, ДИВЛЯ-ОДРАНИЦА | 2022-2022 | 41500 | 0 | 41500 | 0 | 3113 (план:41500 лв., усвоено:0 лв.); | 41500 | 41500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 825274 | 324541 | 498509 | 477224 |  | 86887 | 86887 | 71707 | 71707 |  | 61340 | 61340 | 9500 | 3395 |  | 0 | 0 |  | 340782 | 340782
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 5000 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5000 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 2695 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 1340 | 0 | 1340 | 1340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1340 | 1340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1340 | 0 | 1340 | 1340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1340 | 1340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 1340 | 0 | 1340 | 1340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1340 лв., усвоено:1340 лв.); | 1340 | 1340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1500 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1500 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ЗАКУПУВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В ДГ "ДЕТЕЛИНА", ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 691277 | 268871 | 422406 | 407226 |  | 80887 | 80887 | 65707 | 65707 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 281519 | 281519
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 40000 | 0 | 40000 | 33320 |  | 40000 | 40000 | 33320 | 33320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | ПРИДОБИВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2023 | 40000 | 0 | 40000 | 33320 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:33320 лв.); | 40000 | 40000 | 33320 | 33320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 651277 | 268871 | 382406 | 373906 |  | 40887 | 40887 | 32387 | 32387 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 281519 | 281519
| Обект |  | 645277 | 268871 | 376406 | 367906 |  | 34887 | 34887 | 26387 | 26387 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 281519 | 281519
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ДО ЖП ГАРА ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2021-2022 | 75587 | 0 | 75587 | 75587 | 3113 (план:15587 лв., усвоено:15587 лв.); | 15587 | 15587 | 15587 | 15587 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:60000 лв.); | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО ГРАД ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2021-2023 | 558890 | 268871 | 290019 | 281519 | 3113 (план:8500 лв., усвоено:0 лв.); | 8500 | 8500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:281519 лв., усвоено:281519 лв.); | 281519 | 281519
6627 | ТЕХНОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО ДЕПО, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 | 3113 (план:10800 лв., усвоено:10800 лв.); | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ДО ЖП ГАРА ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:6000 лв.); | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 120157 | 55670 | 62263 | 59263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59263 | 59263
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 120157 | 55670 | 62263 | 59263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59263 | 59263
| Обект |  | 120157 | 55670 | 62263 | 59263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59263 | 59263
7714 | ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО, ГРАД ЗЕМЕН | 2019-2022 | 117157 | 55670 | 59263 | 59263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:59263 лв., усвоено:59263 лв.); | 59263 | 59263
7759 | НАПРАВА НА НАВЕС В ДВОР НА ЧЕРКВА СЕЛО МУРЕНО, СЕЛО МУРЕНО | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | КРАЙПЪТЕН КЪТ ЗА ОТДИХ МЕЖДУ СЕЛАТА ГОРНА ВРАБЧА И МУРЕНО, с. ГОРНА ВРАБЧА-МУРЕНО | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:6000 лв.); | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 18500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ИЗГОТВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 18500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 18500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГАТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД СЕЛО ПЕЩЕРА, СЕЛО ПЕЩЕРА | 2022-2022 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | ИЗГОТВЯНЕ СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОИЧИВОСТ, ГРАД ЗЕМЕН | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: ПЕТРАНА РАЙЧЕВА, Д-Р НА Д-Я ФСД и АО | [9 empty] | Главен счетоводител: ПЕТРАНА РАЙЧЕВА, Д-Р НА Д-Я ФСД и АО
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887807463 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887807463
|  | email: zemenkmt@abv.bg | [9 empty] | email: zemenkmt@abv.bg
|  | Съгласувал: арх.НЕНЧО НАЧЕВ, АРХИТЕКТ | [9 empty] | Ръководител: ДИМИТЪР СОТИРОВ, КМЕТ
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0898241900 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0888126136
|  | email: obshtina_zemen@abv.bg | [9 empty] | email: obshtina_zemen@abv.bg
2023-01-10 14:01
дата